## basic (hidden)
inputValues |  | outputValues
moc zainstalowana | 499.98 | koszt budowy instalacji | 1855425.78
cena za kW | 3711 | wkład własny | 371085.156
wkład własny | 0.2 | kwota kredytu | 1484340.624
oprocentowanie kredytu | 0.051 | okres zwrotu z inwestycji | 11
prowizja banku | 0.015 | FCFE po 15 latach | 144212.6243
cena sprzedaży energii | 347.2 | ROI po 15 latach | 10.52%
miesięczny koszt dzierżawy gruntu | 150

## kosztorys
Projekt Solaris
Kosztorys i plan inwestycyjny
L.p. | Pozycja | pozycje z wyceny | Koszt jednostkowy | jedn. | Wartość netto |  | Wartość brutto | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2018 | 2019 | 2020
[8 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Harmonogram oraz budżet projektu
1 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej | - | - | PLN | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Opracowanie studium wykonalności inwestycji | - | - | PLN | -5000 |  | -6150 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000
1.2 | Opracowanie projektu pozwolenia na budowę | - | - | PLN | 5000 |  | 6150 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
2 | Zapewnienie zgodności projektu z wymogami regulacyjnymi | - | - | PLN | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Opracowanie modelu finansowego i analizy regulacyjnej | - | - | PLN | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wybór wykonawcy w ramach przetargu i rozpoczęcie prac budowlanych | - | - | PLN | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Zakup elementów instalacji fotowoltaicznej (konstrukcji nośnej) | - | - | PLN | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1 | Zakup elementów ogrodzenia (fundamenty) |  |  | PLN | 0 |  | 0 | 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
3.1.2 | Zakup konstrukcji noścnej |  |  | PLN | 0 |  | 0 | 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
4 | Przyłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej | - | - | PLN | 44439.024 |  | 54659.9995 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Koszt przyczłączenia instalacji do sieci | - | - | PLN | 44439.024 |  | 54659.9995 | [9 empty] | 44439.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44439.024 | 0 | 0
5 | Realizacja przez Wykonawcę prac mających na celu budowę farmy PV | - | - | PLN | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Zakup inwerterów, trafostacji i okablowania (pierwsza transza płatności) | - | - | PLN | -3080 |  | -3788.4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.1 | Zakup elementów ogrodzenia (siatka) |  |  | PLN | -3080 |  | -3788.4 | 2018 IX: -3080; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | -3080
5.1.2 | Zakup inwerterów (pierwsza transza płatności) |  |  | PLN | 0 |  | 0 | 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
5.1.3 | Zakup trafostacji i okablowania (pierwsza transza płatności) |  |  | PLN | 0 |  | 0 | 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
5.2 | Zakup paneli PV (pierwsza transza płatności) | - | - | PLN | 3080 |  | 3788.4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Zakup elementów ogrodzenia (słupy) |  |  | PLN | 3080 |  | 3788.4 | 2018 IX: 3080; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 3080
5.2.2 | Zakup paneli PV (pierwsza transza płatności) |  |  | PLN | 0 |  | 0 | 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
5.3 | Budowa instalacji PV, przygotowanie terenu i montaż | - | - | PLN | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Montaż elementów ogrodzenia |  |  | PLN | 0 |  | 0 | 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
5.3.2 | Przygotowanie terenu oraz montaż poszczególnych elementów instalacji |  |  | PLN | 0 |  | 0 | 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
6 | Zainstalowanie systemów monitorowania wydajności i kamer wizyjnych | - | - | PLN | 2574.1316 |  | 3166.1819 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Zakup i montaż systemów monitoringu wydajności i monitoringu wizyjnego | - | - | PLN | 2574.1316 |  | 3166.1819 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Zakup i montaż systemu monitoringu wydajności |  |  | PLN | 0 |  | 0 | 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
6.1.2 | Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego |  |  | PLN | 2574.1316 |  | 3166.1819 | 2018 X: 2574.1316; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 2574.1316
7 | Przeprowadzenie testów instalacji PV i ukończenie budowy | - | - | PLN | 112269.5796 |  | 138091.5829 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1 | Koszty ponoszone po odbiorze instalacji (druga transza płatności) | - | - | PLN | 112269.5796 |  | 138091.5829 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Zakup elementów ogrodzenia (końcowa transza) |  |  | PLN | 2433.7244 |  | 2993.481 | 2018 XI: 2433.7244; 2018 XII: 0 | 2433.7244
7.1.2 | Zakup inwerterów (końcowa transza płatności) |  |  | PLN | 13759.9034 |  | 16924.6812 | 2018 XI: 13759.9034; 2018 XII: 0 | 13759.9034
7.1.3 | Zakup trafostacji i okablowania (końcowa transza płatności) |  |  | PLN | 16380.8374 |  | 20148.43 | 2018 XI: 16380.8374; 2018 XII: 0 | 16380.8374
7.1.4 | Zakup paneli PV (końcowa transza płatności) |  |  | PLN | 79695.1143 |  | 98024.9905 | 2018 XI: 79695.1143; 2018 XII: 0 | 79695.1143
[44 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA | - | - | PLN | 1855425.78 |  | 2271289.8122 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 738630.8332; 2018 XI: 112269.5796; 2018 XII: 0 | 159282.7352
| Wydatki projektowe na 1 kW zainstalowanej mocy | - | - | PLN | 3711 |  | 4542.7613 | [36 empty] | 318.5782
I | Wydatki projektowe
1 | Ogrodzenie terenu zakup | 6.6 | - | PLN | 24337.2442 | 1.312% | 29934.8104 | [8 empty] | 2433.7244 | 9734.8977 | 9734.8977 | 2433.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24337.2442 | 0 | 0
2 | Ogrodzenie terenu montaż | 3 | - | PLN | 39782.0338 | 2.144% | 48931.9015 | 2018 IX: 3978.2034; 2018 X: 15912.8135; 2018 XI: 15912.8135; 2018 XII: 3978.2034 | 39782.0338
3 | Przygotowanie dokumentacji projektowej | 5.1, 5.2, 5.3(1), 5.3(2) | - | PLN | 14040.7178 | 0.7567% | 17270.0829 | [8 empty] | 1404.0718 | 5616.2871 | 5616.2871 | 1404.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14040.7178 | 0 | 0
4 | Zakup konstrukcji nośnej paneli fotowoltaicznych i inwerterów | 6.1 | - | PLN | 184869.4511 | 9.964% | 227389.4248 | [8 empty] | 18486.9451 | 73947.7804 | 73947.7804 | 18486.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184869.4511 | 0 | 0
5 | Zakup paneli fotowoltaicznych | 6.3 | - | PLN | 796951.1426 | 42.95% | 980249.9054 | [8 empty] | 79695.1143 | 318780.457 | 318780.457 | 79695.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796951.1426 | 0 | 0
6 | Zakup inwerterów | 6.2 | - | PLN | 137599.0345 | 7.416% | 169246.8124 | [8 empty] | 13759.9034 | 55039.6138 | 55039.6138 | 13759.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137599.0345 | 0 | 0
7 | Zakup trafostacji | 6.5 | - | PLN | 163808.3744 | 8.829% | 201484.3005 | [8 empty] | 16380.8374 | 65523.3498 | 65523.3498 | 16380.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163808.3744 | 0 | 0
| Zakup i montaż systemu monitoringu wydajności | - | - | PLN | 0 | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego | 4 | - | PLN | 25741.316 | 1.387% | 31661.8186 | [8 empty] | 2574.1316 | 10296.5264 | 10296.5264 | 2574.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25741.316 | 0 | 0
9 | Montaż konstrukcji, paneli, inwerterów i trafostacji wraz z okablowaniem | 1,2 | - | PLN | 342265.8977 | 18.45% | 420987.0542 | [8 empty] | 34226.5898 | 136906.3591 | 136906.3591 | 34226.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342265.8977 | 0 | 0
10 | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej | - | - | PLN | 111097.56 |  | 136649.9988 | 2018 IX: 11109.756; 2018 X: 44439.024; 2018 XI: 44439.024; 2018 XII: 11109.756 | 111097.56
11 | Konfiguracja i uruchomienie farmy | 5.4 | - | PLN | 6084.311 | 0.3279% | 7483.7026 | [8 empty] | 608.4311 | 2433.7244 | 2433.7244 | 608.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6084.311 | 0 | 0
[44 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA wydatków | - | - | PLN | 1855425.78 |  | 2271289.8122 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 184657.7083; 2018 X: 738630.8332; 2018 XI: 738630.8332; 2018 XII: 184657.7083 | 1846577.0831
| Wydatki projektowe na 1 kW zainstalowanej mocy | - | - | PLN | 3711 |  | 4542.7613 | [36 empty] | 3693.3019
[7 empty] | 1.069 | 2018 I: 370810

## 2. Harmonogram i budżet (hidden)
Projekt Solaris
Harmonogram rzeczowy i budżet Projektu
L.p. | Pozycja | ilość | Koszt jednostkowy | jedn. | Wartość netto | Wartość brutto | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2018 | 2019 | 2020
[7 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
I | Harmonogram oraz budżet projektu (wydatki ogólne)
1 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej | - | - | PLN | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Opracowanie studium wykonalności inwestycji | - | - | PLN | -5000 | -6150 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000
1.2 | Opracowanie projektu pozwolenia na budowę | - | - | PLN | 5000 | 6150 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
2 | Zapewnienie zgodności projektu z wymogami regulacyjnymi | - | - | PLN | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Opracowanie modelu finansowego i analizy regulacyjnej | - | - | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wybór wykonawcy w ramach przetargu i rozpoczęcie prac budowlanych | - | - | PLN | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Zakup elementów instalacji fotowoltaicznej (konstrukcji nośnej) | - | - | PLN | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1 | Zakup elementów ogrodzenia (fundamenty) |  |  | PLN | 0 | 0 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
3.1.2 | Zakup konstrukcji noścnej |  |  | PLN | 0 | 0 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
4 | Przyłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej | - | - | PLN | 44439.024 | 54659.9995 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Koszt przyczłączenia instalacji do sieci | - | - | PLN | 44439.024 | 54659.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44439.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44439.024 | 0 | 0
5 | Realizacja przez Wykonawcę prac mających na celu budowę farmy PV | - | - | PLN | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Zakup inwerterów, trafostacji i okablowania (pierwsza transza płatności) | - | - | PLN | -3080 | -3788.4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.1 | Zakup elementów ogrodzenia (siatka) |  |  | PLN | -3080 | -3788.4 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: -3080; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | -3080
5.1.2 | Zakup inwerterów (pierwsza transza płatności) |  |  | PLN | 0 | 0 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
5.1.3 | Zakup trafostacji i okablowania (pierwsza transza płatności) |  |  | PLN | 0 | 0 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
5.2 | Zakup paneli PV (pierwsza transza płatności) | - | - | PLN | 3080 | 3788.4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Zakup elementów ogrodzenia (słupy) |  |  | PLN | 3080 | 3788.4 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 3080; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 3080
5.2.2 | Zakup paneli PV (pierwsza transza płatności) |  |  | PLN | 0 | 0 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
5.3 | Budowa instalacji PV, przygotowanie terenu i montaż | - | - | PLN | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Montaż elementów ogrodzenia |  |  | PLN | 0 | 0 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
5.3.2 | Przygotowanie terenu oraz montaż poszczególnych elementów instalacji |  |  | PLN | 0 | 0 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
6 | Zainstalowanie systemów monitorowania wydajności i kamer wizyjnych | - | - | PLN | 2574.1316 | 3166.1819 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Zakup i montaż systemów monitoringu wydajności i monitoringu wizyjnego | - | - | PLN | 2574.1316 | 3166.1819 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Zakup i montaż systemu monitoringu wydajności |  |  | PLN | 0 | 0 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 0
6.1.2 | Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego |  |  | PLN | 2574.1316 | 3166.1819 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 2574.1316; 2018 XI: 0; 2018 XII: 0 | 2574.1316
7 | Przeprowadzenie testów instalacji PV i ukończenie budowy | - | - | PLN | 112269.5796 | 138091.5829 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1 | Koszty ponoszone po odbiorze instalacji (druga transza płatności) | - | - | PLN | 112269.5796 | 138091.5829 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Zakup elementów ogrodzenia (końcowa transza) |  |  | PLN | 2433.7244 | 2993.481 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 2433.7244; 2018 XII: 0 | 2433.7244
7.1.2 | Zakup inwerterów (końcowa transza płatności) |  |  | PLN | 13759.9034 | 16924.6812 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 13759.9034; 2018 XII: 0 | 13759.9034
7.1.3 | Zakup trafostacji i okablowania (końcowa transza płatności) |  |  | PLN | 16380.8374 | 20148.43 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 16380.8374; 2018 XII: 0 | 16380.8374
7.1.4 | Zakup paneli PV (końcowa transza płatności) |  |  | PLN | 79695.1143 | 98024.9905 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 0; 2018 XI: 79695.1143; 2018 XII: 0 | 79695.1143
[43 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA | - | - | PLN | 159282.7352 | 195917.7643 | 2018 I: 0; 2018 II: 0; 2018 III: 0; 2018 IV: 0; 2018 V: 0; 2018 VI: 0; 2018 VII: 0; 2018 VIII: 0; 2018 IX: 0; 2018 X: 47013.1556; 2018 XI: 112269.5796; 2018 XII: 0 | 159282.7352
| Wydatki projektowe na 1 kW zainstalowanej mocy | - | - | PLN | 318.5782 | 391.8512 | [36 empty] | 318.5782

## 3. Inwestycja referencyjna_old (hidden)
Projekt Solaris
Inwestycja referencyjna
L.p. | Pozycja | jedn.
I | Parametry porównawcze inwestycji w farmę PV
1 | Moc instalacji | kW | 499.98
2 | Wydatki porównawcze dla inwestycji PV na 1 kW zainstalowanej mocy | PLN/kW | #REF!
3 | Koszty porównawcze dla inwestycji PV | PLN | #REF!
4 | Sprawność instalacji PV w ciągu roku liczona w godzinach | h | 1048.905
II | Parametry porównawcze inwestycji w elektrownie węglową
1 | Moc instalacji | kW | 499.98
2 | Wydatki porównawcze dla inwestycji węglowej na 1 kW zainstalowanej mocy | PLN/kW | 6639.3496
3 | Wydatki porównawcze dla inwestycji węglowej | PLN | 3319541.9971
4 | Dodatkowe koszty operacyjne związane z eksploatacją instalacji węglowej | PLN | 0
4.1 | Ilość wyprodukowanej energii w ciągu roku | MWh | 3284.8686
4.2 | Ilość wyprodukowanej energii w ciągu 15 lat | MWh | 49273.029
4.3 | Średni zdyskontowany koszt dodatkowy przypadający na 1 MWh wytworzonej energii | PLN/MWh
5 | Koszt referencyjny instalacji węglowej (wydatki kapitałowe i operacyjne) | PLN | 3319541.9971
6 | Sprawność instalacji węglowej w ciągu roku liczona w godzinach | h | 6570
6.1 | Sprawność procentowa instalacji węglowej w ciągu roku | % | 75%
6.2 | Maksymalna ilość godzin pracujących w ciągu roku | h | 8760
III | Kalkulacja kosztów kwalifikowanych inwestycji
1 | Współczynnik sprawności | % | 15.97%
2 | Wydatki porównawcze dla inwestycji węglowej po korekcie współczynnikiem sprawności | PLN | 529967.1535
3 | Koszty kwalifikowane inwestycji | PLN | #REF!
4 | Dofinansowanie maksymalne | PLN | #REF!
| Poziom maksymalny | % | 80%
5 | Dofinansowanie minimalne | PLN | #REF!
| Poziom minimalny | % | 60%

## zalozenia
[5 empty] | 1 | Wielkość zainstalowanej mocy |  |  |  | 499.98 | 499.98 | 570 | 617
|  | Projekt Solaris |  |  | 2 | Koszty bilansowania handlowego |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | Założenia do modelu |  |  | 3 | Cena sprzedaży energii elektrycznej |  |  |  | 1 | 1 | 2
| L.p. | Obszar założeń | jedn. | Wartość | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
| I | Założenia dotyczące instalacji
| 1 | Wielkość zainstalowanej mocy | kW | 499.98
| 2 | Maksymalna wydajność produkcji | kWh | 1059.5
| 3 | Sprawność instalacji | % | -1%
| 4 | Średni spadek sprawności instalacji w czasie | % | 0.7% | 0% | 1% | 0.975% | 0.95% | 0.925% | 0.9% | 0.875% | 0.85% | 0.825% | 0.8% | 0.775% | 0.75% | 0.725% | 0.7% | 0.675% | 0.65% | 0.625% | 0.6% | 0.575% | 0.55% | 0.525% | 0.5% | 0.475% | 0.45% | 0.425% | 0.4%
| 4.1 | Początkowy spadek sprawności | % | 1%
| 5 | Skumulowany spadek sprawności paneli | % | 100% |  | 100% | 99% | 98.03% | 97.1% | 96.21% | 95.34% | 94.51% | 93.7% | 92.93% | 92.19% | 91.47% | 90.78% | 90.13% | 89.5% | 88.89% | 88.31% | 87.76% | 87.24% | 86.73% | 86.26% | 85.8% | 85.37% | 84.97% | 84.59% | 84.23%
| 6 | Zużycie energii na potrzeby własne (rocznie) | MWh | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 7 | Prognoza wyprodukowanej energii | MWh | 524.4315 | 29 | 521.4315 | 516.1872 | 511.1251 | 506.2409 | 501.5305 | 496.9897 | 492.6148 | 488.4021 | 484.348 | 480.4492 | 476.7025 | 473.1047 | 469.6529 | 466.3444 | 463.1763 | 460.1462 | 457.2515 | 454.49 | 451.8594 | 449.3577 | 446.9828 | 444.7329 | 442.6062 | 440.6009 | 438.7156
| 7.1 | Roczna godzinowa sprawność instalacji PV netto | h | 1048.905 | Cena sprzedaży energii elektrycznej 2019: 524431.5219
| 8 | Powierzchnia dzierżawionego gruntu | m2 | 16400
| II | Założenia makroekonomiczne
| 1 | Poziom inflacji | % | 2% | 1.7% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
| 2 | Kurs walutowy USD | PLN/USD | 3.67 | 3 2018: 3.67
| 3 | Kurs walutowy EUR | PLN/EUR | 4.4 | 3 2018: 4.4
| III | Założenia ogólne
| 1 | Kapitał zakładowy inwestycyjny | PLN | 0
| 2 | Kapitał obrotowy (kredytowy lub własny) | PLN | 75000
| 3 | Dywidenda | % | 0%
| 4 | Współczynnik korygujący dla pierwszego roku | # | 0.25
| 5 | Rotacja należności | dni | 30
| 6 | Rotacja zobowiązań | dni | 30
| IV | Założenia inwestycyjne
| 1 | Koszt inwestycji | PLN | 1855425.78
| 2 | CAPEX na 1kW mocy | PLN/kW | 3711
| 3 | Wartość środków trwałych | PLN | 1729395.212
| 4 | Wkład własny | PLN | 371085.156
| 5 | Kwota kredytu długoterminowego | PLN | 1484340.624
| 5.1 | Oprocentowanie | % | 5.1%
| 5.2 | Prowizja banku | % | 1.5%
| 5.3 | Długość spłaty kredytu | lata | 15
| 6 | Wysokość spłacanych rat | PLN |  | 104973.8799 | 141786.4637 | 141786.4637 | 141786.4637 | 141786.4637 | 141786.4637 | 141786.4637 | 141786.4637 | 141786.4637 | 141786.4637 | 141786.4637 | 141786.4637 | 141786.4637 | 141786.4637 | 141786.4637 | 59077.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1 | Raty kapitałowe | PLN |  | 39044.6412 | 69690.414 | 73328.8931 | 77157.3341 | 81185.655 | 85424.2911 | 89884.223 | 94577.0042 | 99514.7917 | 104710.377 | 110177.2195 | 115929.4813 | 121982.064 | 128350.6471 | 135051.7286 | 58331.8593 | -6.3394e-11 | -6.6703e-11 | -7.0186e-11 | -7.385e-11 | -7.7706e-11 | -8.1763e-11 | -8.6031e-11 | -9.0523e-11 | -9.5249e-11 | -4.114e-11
| 6.2 | Raty odsetkowe | PLN |  | 43664.1293 | 72096.0498 | 68457.5707 | 64629.1296 | 60600.8087 | 56362.1726 | 51902.2407 | 47209.4595 | 42271.6721 | 37076.0868 | 31609.2443 | 25856.9824 | 19804.3997 | 13435.8167 | 6734.7351 | 745.834 | 6.3394e-11 | 6.6703e-11 | 7.0186e-11 | 7.385e-11 | 7.7706e-11 | 8.1763e-11 | 8.6031e-11 | 9.0523e-11 | 9.5249e-11 | 4.114e-11
| 6.3 | Prowizja jednorazowa | PLN |  | 3 2018: 22265.1094
| 6.4 | Saldo kredytu (na koniec okresu - 31.12) | PLN |  | 1445295.9828 | 1375605.5689 | 1302276.6758 | 1225119.3417 | 1143933.6867 | 1058509.3955 | 968625.1725 | 874048.1683 | 774533.3766 | 669822.9997 | 559645.7802 | 443716.2989 | 321734.2349 | 193383.5878 | 58331.8593 | 6.9849e-10 | 7.6189e-10 | 8.2859e-10 | 8.9877e-10 | 9.7262e-10 | 1.0503e-09 | 1.1321e-09 | 1.2181e-09 | 1.3086e-09 | 1.4039e-09 | 1.445e-09
| V | Założenia dotyczące przychodów
| 1 | Rynkowa cena sprzedaży energii | PLN/MWh | 2 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95
1 | 1.1 | Realny spadek cen energii w czasie | PLN/MWh | 0.5% | 174.95 | 175.8247 | 176.7039 | 177.5874 | 178.4753 | 179.3677 | 180.2645 | 181.1659 | 182.0717 | 182.9821 | 183.897 | 184.8165 | 185.7405 | 186.6692 | 187.6026 | 188.5406 | 189.4833 | 190.4307 | 191.3829 | 192.3398 | 193.3015 | 194.268 | 195.2393 | 196.2155 | 195.2344 | 194.2583
2 | 1.2 | Realna stałość cen energii w czasie | PLN/MWh | 2% | 174.95 | 178.449 | 182.018 | 185.6583 | 189.3715 | 193.1589 | 197.0221 | 200.9626 | 204.9818 | 209.0814 | 213.2631 | 217.5283 | 221.8789 | 226.3165 | 230.8428 | 235.4597 | 240.1689 | 244.9722 | 249.8717 | 254.8691 | 259.9665 | 265.1658 | 270.4691 | 275.8785 | 281.3961 | 287.024
3 | 1.3 | Wzrost cen energii w czasie | PLN/MWh | 4% | 174.95 | 181.948 | 189.2259 | 196.795 | 204.6668 | 212.8534 | 221.3676 | 230.2223 | 239.4312 | 249.0084 | 258.9687 | 269.3275 | 280.1006 | 291.3046 | 302.9568 | 315.0751 | 327.6781 | 340.7852 | 354.4166 | 368.5933 | 383.337 | 398.6705 | 414.6173 | 431.202 | 448.4501 | 466.3881
| 2 | Składnik premiowy ceny lub refundacja od OREO | PLN/MWh |  | 172.25 | 178.1524 | 185.2144 | 192.4177 | 199.7651 | 207.2594 | 214.9036 | 222.7007 | 230.6537 | 238.7657 | 247.0401 | 255.4799 | 264.0885 | 272.8692 | 281.8256 | 278.478 | 65.2189 | 70.0222 | 74.9217 | 79.9191 | 85.0165 | 90.2158 | 95.5191 | 100.9285 | 106.4461 | 112.074
| 2.1 | Cena wylicytowana w ramach aukcji OZE | PLN/MWh | 347.2 | 347.2 | 353.1024 | 360.1644 | 367.3677 | 374.7151 | 382.2094 | 389.8536 | 397.6507 | 405.6037 | 413.7157 | 421.9901 | 430.4299 | 439.0385 | 447.8192 | 456.7756 | 453.428 | 240.1689 | 244.9722 | 249.8717 | 254.8691 | 259.9665 | 265.1658 | 270.4691 | 275.8785 | 281.3961 | 287.024
| 2.2 | Cena sprzedaży energii po 15 latach | PLN/MWh | 240.1689
| 2.3 | Cena referencyjna dla PV do 1MW mocy | PLN/MWh | 465
| 2.4 | Cena średnia energii publikowana przez URE | PLN/MWh | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95 | 174.95
| 2.5 | Suma e.e. wyprodukowanej przez 15 lat wsparcia | MWh | 7348.2998
| 2.6 | Możliwa górna granica pomocy publicznej | PLN | 2131374.3498
| 2.7 | Taktyka cenowa w aukcji OZE | PLN/MWh | -117.8
| 3 | Przychody ze sprzedaży | PLN | 865629.7135 | 10068.8 | 184118.7218 | 185912.2804 | 187770.8828 | 189696.1213 | 191689.6545 | 193753.2105 | 195888.589 | 198097.6638 | 200382.3857 | 202744.7854 | 205186.9761 | 207711.1569 | 210319.616 | 213014.7339 | 210017.1164 | 110512.7767 | 112013.9201 | 113564.1756 | 115165.0087 | 116817.9437 | 118524.5662 | 120286.5252 | 122105.5362 | 123983.3836 | 125921.9238
| VI | Założenia kosztowe
| 1 | Amortyzacja |  |  | 34587.9042 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Koszt amortyzacji instalacji PV | PLN |  | 3 2018: 34587.9042; Cena sprzedaży energii elektrycznej 2019: 121057.6648; Cena sprzedaży energii elektrycznej 2020: 121057.6648; Cena sprzedaży energii elektrycznej 2021: 121057.6648; Cena sprzedaży energii elektrycznej 2022: 121057.6648; 1 2023: 121057.6648; 1 2024: 121057.6648; 2 2025: 121057.6648; 2 2026: 121057.6648; 2 2027: 121057.6648; 2 2028: 121057.6648; 2 2029: 121057.6648; 2 2030: 121057.6648; 2 2031: 121057.6648; 2 2032: 121057.6648
|  | Stawka amortyzacji instalacji PV (liniowa) | % | 7% | bar: 3 2018 to 2 2032
| 2 | Zużycie materiałów i energii | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Usługi obce | PLN |  | 2525 | 12962.468 | 13174.497 | 13391.4959 | 13613.5713 | 13840.833 | 14073.3937 | 14311.3695 | 14554.8794 | 14804.0462 | 15058.996 | 15319.8583 | 15586.7665 | 15859.8577 | 16139.273 | 16280.6106 | 17250.7864 | 17475.8021 | 17705.3181 | 17939.4245 | 18178.213 | 18421.7773 | 18670.2128 | 18923.6171 | 19182.0894 | 19445.7312
| 3.1 | Dzierżawa gruntu | PLN | 150 | 900 | 1800 | 1836 | 1872.72 | 1910.1744 | 1948.3779 | 1987.3454 | 2027.0924 | 2067.6342 | 2108.9869 | 2151.1666 | 2194.19 | 2238.0738 | 2282.8352 | 2328.4919 | 2375.0618 | 2422.563 | 2471.0143 | 2520.4346 | 2570.8432 | 2622.2601 | 2674.7053 | 2728.1994 | 2782.7634 | 2838.4187 | 2895.187
| 3.2 | Obsługa obiektu (koszenie, odśnieżanie, nadzór) | PLN | 2000 | 500 | 2034 | 2074.68 | 2116.1736 | 2158.4971 | 2201.667 | 2245.7004 | 2290.6144 | 2336.4266 | 2383.1552 | 2430.8183 | 2479.4347 | 2529.0233 | 2579.6038 | 2631.1959 | 2683.8198 | 2737.4962 | 2792.2461 | 2848.091 | 2905.0529 | 2963.1539 | 3022.417 | 3082.8653 | 3144.5227 | 3207.4131 | 3271.5614
| 3.3 | Ochrona obiektu | PLN | 1500 | 375 | 1525.5 | 1556.01 | 1587.1302 | 1618.8728 | 1651.2503 | 1684.2753 | 1717.9608 | 1752.32 | 1787.3664 | 1823.1137 | 1859.576 | 1896.7675 | 1934.7029 | 1973.3969 | 2012.8649 | 2053.1222 | 2094.1846 | 2136.0683 | 2178.7897 | 2222.3654 | 2266.8128 | 2312.149 | 2358.392 | 2405.5598 | 2453.671
| 3.4 | Naprawy serwisowe | PLN | 2.5% |  | 4602.968 | 4647.807 | 4694.2721 | 4742.403 | 4792.2414 | 4843.8303 | 4897.2147 | 4952.4416 | 5009.5596 | 5068.6196 | 5129.6744 | 5192.7789 | 5257.9904 | 5325.3683 | 5250.4279 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
| 3.5 | Ubezpieczenie farmy PV (podstawowe) | PLN | 3000 | 750 | 3000 | 3060 | 3121.2 | 3183.624 | 3247.2965 | 3312.2424 | 3378.4873 | 3446.057 | 3514.9781 | 3585.2777 | 3656.9833 | 3730.1229 | 3804.7254 | 3880.8199 | 3958.4363 | 4037.605 | 4118.3571 | 4200.7243 | 4284.7387 | 4370.4335 | 4457.8422 | 4546.999 | 4637.939 | 4730.6978 | 4825.3117
| 3.6 | Koszty bilansowania handlowego | PLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Procentowe koszty bilansowania handlowego | % | 5%
|  | Jednostkowe koszty bilansowania handlowego | PLN/MWh | 16 | 16 | 16.272 | 16.5974 | 16.9294 | 17.268 | 17.6133 | 17.9656 | 18.3249 | 18.6914 | 19.0652 | 19.4465 | 19.8355 | 20.2322 | 20.6368 | 21.0496 | 21.4706 | 21.9 | 22.338 | 22.7847 | 23.2404 | 23.7052 | 24.1793 | 24.6629 | 25.1562 | 25.6593 | 26.1725
| 3.7 | Koszty raportowania | PLN | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Podatki i opłaty | PLN |  | 1059.85 | 2472.6321 | 2522.0847 | 2572.5264 | 2623.977 | 2676.4565 | 2729.9856 | 2784.5853 | 2840.2771 | 2897.0826 | 2955.0242 | 3014.1247 | 3074.4072 | 3135.8954 | 3198.6133 | 3262.5855 | 3327.8373 | 3394.394 | 3462.2819 | 3531.5275 | 3602.1581 | 3674.2012 | 3747.6853 | 3822.639 | 3899.0917 | 3977.0736
| 4.1 | Podatek od nieruchomości | PLN |  | 1059.85 | 2472.6321 | 2522.0847 | 2572.5264 | 2623.977 | 2676.4565 | 2729.9856 | 2784.5853 | 2840.2771 | 2897.0826 | 2955.0242 | 3014.1247 | 3074.4072 | 3135.8954 | 3198.6133 | 3262.5855 | 3327.8373 | 3394.394 | 3462.2819 | 3531.5275 | 3602.1581 | 3674.2012 | 3747.6853 | 3822.639 | 3899.0917 | 3977.0736
| 4.1.1 | Podatek od nieruchomości - grunty | PLN |  | 904.05 | 1838.8377 | 1875.6145 | 1913.1267 | 1951.3893 | 1990.4171 | 2030.2254 | 2070.8299 | 2112.2465 | 2154.4914 | 2197.5813 | 2241.5329 | 2286.3636 | 2332.0908 | 2378.7326 | 2426.3073 | 2474.8334 | 2524.3301 | 2574.8167 | 2626.313 | 2678.8393 | 2732.4161 | 2787.0644 | 2842.8057 | 2899.6618 | 2957.6551
|  | Powierzchnia opodatkowana (grunty) | m2 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740
|  | Współczynnik powierzchniowy (grunty) | % | 35%
|  | Stawka podatku od nieruchomości (grunty) | PLN/m2 | 0.9 | 0.9 | 0.9153 | 0.93361 | 0.95228 | 0.97132 | 0.99075 | 1.0106 | 1.0308 | 1.0514 | 1.0724 | 1.0939 | 1.1157 | 1.1381 | 1.1608 | 1.184 | 1.2077 | 1.2319 | 1.2565 | 1.2816 | 1.3073 | 1.3334 | 1.3601 | 1.3873 | 1.415 | 1.4433 | 1.4722
| 4.1.2 | Podatek od nieruchomości - budynki | PLN |  | 155.8 | 633.7944 | 646.4703 | 659.3997 | 672.5877 | 686.0394 | 699.7602 | 713.7554 | 728.0305 | 742.5912 | 757.443 | 772.5918 | 788.0437 | 803.8045 | 819.8806 | 836.2783 | 853.0038 | 870.0639 | 887.4652 | 905.2145 | 923.3188 | 941.7851 | 960.6208 | 979.8333 | 999.4299 | 1019.4185
|  | Powierzchnia opodatkowana (budynki) | m2 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8
|  | Współczynnik powierzchniowy (budynki) | % | 0.2%
|  | Stawka podatku od nieruchomości (budynki) | PLN/m2 | 19 | 19 | 19.323 | 19.7095 | 20.1036 | 20.5057 | 20.9158 | 21.3342 | 21.7608 | 22.1961 | 22.64 | 23.0928 | 23.5546 | 24.0257 | 24.5062 | 24.9964 | 25.4963 | 26.0062 | 26.5263 | 27.0569 | 27.598 | 28.15 | 28.713 | 29.2872 | 29.873 | 30.4704 | 31.0798
| 5 | Wynagrodzenia | PLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Wynagrodzenie pracownika nr 1 | PLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Miesięczna placa pracownika nr 1 | PLN | 2100
|  | Długość zatrudnienia pracownika nr 1 | lata | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | PLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ubezpieczenia pracownika nr 1 | PLN | 435.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Miesięczna stopa kosztów pracodawcy | % | 20.74%
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | PLN |  | 179.2425 | 771.755 | 784.8291 | 798.2011 | 811.8774 | 825.8645 | 840.169 | 854.7977 | 869.7578 | 885.0564 | 900.701 | 916.6991 | 933.0587 | 949.7877 | 966.8943 | 977.1598 | 1028.9312 | 1043.5098 | 1058.38 | 1073.5476 | 1089.0186 | 1104.7989 | 1120.8949 | 1137.3128 | 1154.0591 | 1171.1402
| 7.1 | Koszty działalności promocyjnej | PLN | 0 | 0: 0
| 7.2 | Koszty dodatkowe | PLN | 5% | 179.2425 | 771.755 | 784.8291 | 798.2011 | 811.8774 | 825.8645 | 840.169 | 854.7977 | 869.7578 | 885.0564 | 900.701 | 916.6991 | 933.0587 | 949.7877 | 966.8943 | 977.1598 | 1028.9312 | 1043.5098 | 1058.38 | 1073.5476 | 1089.0186 | 1104.7989 | 1120.8949 | 1137.3128 | 1154.0591 | 1171.1402
Note on D109: PC: Należy brać pod uwagę ryzyko zakwalifikowania przez gminę podatku od nieruchomości jako podatku od budowli co powoduje konieczność zapłaty 2% wartości budowli. Orzeczenia sądu wskazują na bezpodstawność takiej interpretacji. Co do podatku od instalacji to jest również ryzyko zakwalifikowania paneli jako budynków co wiąże się z podatkiem od nieruchomości rzędu parunastu złotych za metr kwadratowy.

## sprawozdanie
-1
Projekt Solaris
Sprawozdanie finansowe
| L.p. | Nazwa pozycji |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Rachunek zysków i strat
| A | Przychody brutto ze sprzedaży | PLN | 10068.8 | 184118.7218 | 185912.2804 | 187770.8828 | 189696.1213 | 191689.6545 | 193753.2105 | 195888.589 | 198097.6638 | 200382.3857 | 202744.7854 | 205186.9761 | 207711.1569 | 210319.616 | 213014.7339 | 210017.1164 | 110512.7767 | 112013.9201 | 113564.1756 | 115165.0087 | 116817.9437 | 118524.5662 | 120286.5252 | 122105.5362 | 123983.3836 | 125921.9238
| I | Przychody brutto ze sprzedaży produktów | PLN | 10068.8 | 184118.7218 | 185912.2804 | 187770.8828 | 189696.1213 | 191689.6545 | 193753.2105 | 195888.589 | 198097.6638 | 200382.3857 | 202744.7854 | 205186.9761 | 207711.1569 | 210319.616 | 213014.7339 | 210017.1164 | 110512.7767 | 112013.9201 | 113564.1756 | 115165.0087 | 116817.9437 | 118524.5662 | 120286.5252 | 122105.5362 | 123983.3836 | 125921.9238
| II | Przychody brutto ze sprzedaży towarów i materiałów | PLN | bar: 2018 to 2043
| B | Koszty działalności operacyjnej | PLN | 164382.5647 | 137264.52 | 137539.0757 | 137819.8883 | 138107.0905 | 138400.8188 | 138701.2132 | 139008.4174 | 139322.5792 | 139643.8501 | 139972.3861 | 140308.347 | 140651.8972 | 141003.2055 | 141362.4454 | 20520.356 | 21607.5548 | 21913.7059 | 22225.98 | 22544.4996 | 22869.3896 | 23200.7774 | 23538.793 | 23883.5688 | 24235.2402 | 24593.945
| I | Amortyzacja | PLN | 34587.9042 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | Zużycie materiałów i energii | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | Usługi obce | PLN | 128555.568 | 12962.468 | 13174.497 | 13391.4959 | 13613.5713 | 13840.833 | 14073.3937 | 14311.3695 | 14554.8794 | 14804.0462 | 15058.996 | 15319.8583 | 15586.7665 | 15859.8577 | 16139.273 | 16280.6106 | 17250.7864 | 17475.8021 | 17705.3181 | 17939.4245 | 18178.213 | 18421.7773 | 18670.2128 | 18923.6171 | 19182.0894 | 19445.7312
| IV | Podatki i opłaty | PLN | 1059.85 | 2472.6321 | 2522.0847 | 2572.5264 | 2623.977 | 2676.4565 | 2729.9856 | 2784.5853 | 2840.2771 | 2897.0826 | 2955.0242 | 3014.1247 | 3074.4072 | 3135.8954 | 3198.6133 | 3262.5855 | 3327.8373 | 3394.394 | 3462.2819 | 3531.5275 | 3602.1581 | 3674.2012 | 3747.6853 | 3822.639 | 3899.0917 | 3977.0736
| V | Wynagrodzenia | PLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | PLN | 179.2425 | 771.755 | 784.8291 | 798.2011 | 811.8774 | 825.8645 | 840.169 | 854.7977 | 869.7578 | 885.0564 | 900.701 | 916.6991 | 933.0587 | 949.7877 | 966.8943 | 977.1598 | 1028.9312 | 1043.5098 | 1058.38 | 1073.5476 | 1089.0186 | 1104.7989 | 1120.8949 | 1137.3128 | 1154.0591 | 1171.1402
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | PLN | -154313.7647 | 46854.2018 | 48373.2047 | 49950.9946 | 51589.0307 | 53288.8356 | 55051.9973 | 56880.1716 | 58775.0846 | 60738.5356 | 62772.3994 | 64878.6291 | 67059.2597 | 69316.4104 | 71652.2885 | 189496.7604 | 88905.2219 | 90100.2141 | 91338.1955 | 92620.5091 | 93948.5541 | 95323.7887 | 96747.7322 | 98221.9674 | 99748.1434 | 101327.9788
| D | Pozostałe przychody operacyjne | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E | Pozostałe koszty operacyjne | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | PLN | -154313.7647 | 46854.2018 | 48373.2047 | 49950.9946 | 51589.0307 | 53288.8356 | 55051.9973 | 56880.1716 | 58775.0846 | 60738.5356 | 62772.3994 | 64878.6291 | 67059.2597 | 69316.4104 | 71652.2885 | 189496.7604 | 88905.2219 | 90100.2141 | 91338.1955 | 92620.5091 | 93948.5541 | 95323.7887 | 96747.7322 | 98221.9674 | 99748.1434 | 101327.9788
| G | Przychody finansowe | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H | Koszty finansowe | PLN | 43664.1293 | 72096.0498 | 68457.5707 | 64629.1296 | 60600.8087 | 56362.1726 | 51902.2407 | 47209.4595 | 42271.6721 | 37076.0868 | 31609.2443 | 25856.9824 | 19804.3997 | 13435.8167 | 6734.7351 | 745.834 | 6.3394e-11 | 6.6703e-11 | 7.0186e-11 | 7.385e-11 | 7.7706e-11 | 8.1763e-11 | 8.6031e-11 | 9.0523e-11 | 9.5249e-11 | 4.114e-11
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | PLN | -197977.8941 | -25241.8479 | -20084.366 | -14678.135 | -9011.778 | -3073.3369 | 3149.7566 | 9670.712 | 16503.4126 | 23662.4489 | 31163.1551 | 39021.6467 | 47254.86 | 55880.5938 | 64917.5534 | 188750.9264 | 88905.2219 | 90100.2141 | 91338.1955 | 92620.5091 | 93948.5541 | 95323.7887 | 96747.7322 | 98221.9674 | 99748.1434 | 101327.9788
| J | Podatek dochodowy | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.4635 | 1450.6068 | 2475.5119 | 3549.3673 | 4674.4733 | 5853.247 | 7088.229 | 8382.0891 | 9737.633 | 28312.639 | 13335.7833 | 13515.0321 | 13700.7293 | 13893.0764 | 14092.2831 | 14298.5683 | 14512.1598 | 14733.2951 | 14962.2215 | 15199.1968
|  | Stopa podatku CIT | 15%
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | PLN
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | PLN | -197977.8941 | -25241.8479 | -20084.366 | -14678.135 | -9011.778 | -3073.3369 | 2677.2931 | 8220.1052 | 14027.9007 | 20113.0815 | 26488.6818 | 33168.3997 | 40166.631 | 47498.5047 | 55179.9204 | 160438.2875 | 75569.4386 | 76585.182 | 77637.4662 | 78727.4327 | 79856.271 | 81025.2204 | 82235.5724 | 83488.6722 | 84785.9219 | 86128.782
|  | Bilans (stan na 31 grudnia) |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
|  | Aktywa | PLN | 1322318.0888 | 1227385.8269 | 1133972.5678 | 1042137.0986 | 951939.6656 | 863442.0376 | 776235.1076 | 689878.2087 | 604391.3177 | 519794.0222 | 436105.4846 | 353344.403 | 271528.97 | 190676.8276 | 110805.0194 | 212911.4476 | 288480.8862 | 365066.0682 | 442703.5344 | 521430.9672 | 601287.2382 | 682312.4586 | 764548.0309 | 848036.7032 | 932822.6251 | 1018951.4071
| A | Aktywa trwałe(I+II+III) | PLN | 1694807.3078 | 1573749.6429 | 1452691.9781 | 1331634.3133 | 1210576.6484 | 1089518.9836 | 968461.3187 | 847403.6539 | 726345.989 | 605288.3242 | 484230.6594 | 363172.9945 | 242115.3297 | 121057.6648 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10
| I | Wartości niematerialne i prawne | PLN | bar: 2018 to 2043
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5) | PLN | 1694807.3078 | 1573749.6429 | 1452691.9781 | 1331634.3133 | 1210576.6484 | 1089518.9836 | 968461.3187 | 847403.6539 | 726345.989 | 605288.3242 | 484230.6594 | 363172.9945 | 242115.3297 | 121057.6648 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10
| 1 | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | PLN | bar: 2018 to 2043
| 2 | budynki i budowle | PLN | bar: 2018 to 2043
| 3 | urządzenia techniczne i maszyny | PLN | 1694807.3078 | 1573749.6429 | 1452691.9781 | 1331634.3133 | 1210576.6484 | 1089518.9836 | 968461.3187 | 847403.6539 | 726345.989 | 605288.3242 | 484230.6594 | 363172.9945 | 242115.3297 | 121057.6648 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10
| 4 | środki transportu | PLN | bar: 2018 to 2043
| 5 | pozostałe środki trwałe | PLN | bar: 2018 to 2043
| III | Pozostałe aktywa trwałe | PLN | bar: 2018 to 2043
| B | Aktywa obrotowe(I+II+III+IV) | PLN | -372489.219 | -346363.8161 | -318719.4103 | -289497.2146 | -258636.9828 | -226076.946 | -192226.2111 | -157525.4452 | -121954.6714 | -85494.302 | -48125.1748 | -9828.5915 | 29413.6403 | 69619.1628 | 110805.0194 | 212911.4476 | 288480.8862 | 365066.0682 | 442703.5344 | 521430.9672 | 601287.2382 | 682312.4586 | 764548.0309 | 848036.7032 | 932822.6251 | 1018951.4071
| I | Zapasy | PLN | bar: 2018 to 2043
| II | Należności krótkoterminowe | PLN | bar: 2018 to 2043
| III | Inwestycje krótkoterminowe | PLN | -372489.219 | -346363.8161 | -318719.4103 | -289497.2146 | -258636.9828 | -226076.946 | -192226.2111 | -157525.4452 | -121954.6714 | -85494.302 | -48125.1748 | -9828.5915 | 29413.6403 | 69619.1628 | 110805.0194 | 212911.4476 | 288480.8862 | 365066.0682 | 442703.5344 | 521430.9672 | 601287.2382 | 682312.4586 | 764548.0309 | 848036.7032 | 932822.6251 | 1018951.4071
| 1 | Środki pieniężne | PLN | -372489.219 | -346363.8161 | -318719.4103 | -289497.2146 | -258636.9828 | -226076.946 | -192226.2111 | -157525.4452 | -121954.6714 | -85494.302 | -48125.1748 | -9828.5915 | 29413.6403 | 69619.1628 | 110805.0194 | 212911.4476 | 288480.8862 | 365066.0682 | 442703.5344 | 521430.9672 | 601287.2382 | 682312.4586 | 764548.0309 | 848036.7032 | 932822.6251 | 1018951.4071
| 2 | Inwestycje kótkoterminowe | PLN | bar: 2018 to 2043
| IV | Pozostałe aktywa obrotowe | PLN | bar: 2018 to 2043
|  | Pasywa | PLN | 1322318.0888 | 1227385.8269 | 1133972.5678 | 1042137.0986 | 951939.6656 | 863442.0376 | 776235.1076 | 689878.2087 | 604391.3177 | 519794.0222 | 436105.4846 | 353344.403 | 271528.97 | 190676.8276 | 110805.0194 | 212911.4476 | 288480.8862 | 365066.0682 | 442703.5344 | 521430.9672 | 601287.2382 | 682312.4586 | 764548.0309 | 848036.7032 | 932822.6251 | 1018951.4071
| C | Kapitał (fundusz) własny | PLN | -122977.8941 | -148219.742 | -168304.108 | -182982.243 | -191994.021 | -195067.358 | -192390.0649 | -184169.9597 | -170142.059 | -150028.9774 | -123540.2956 | -90371.8959 | -50205.2649 | -2706.7602 | 52473.1601 | 212911.4476 | 288480.8862 | 365066.0682 | 442703.5344 | 521430.9672 | 601287.2382 | 682312.4586 | 764548.0309 | 848036.7032 | 932822.6251 | 1018951.4071
| I | Kapitał udziałowy | PLN | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
| II | Dywidenda | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | Zysk (strata) z okresów poprzednich | PLN | 0 | -197977.8941 | -223219.742 | -243304.108 | -257982.243 | -266994.021 | -270067.358 | -267390.0649 | -259169.9597 | -245142.059 | -225028.9774 | -198540.2956 | -165371.8959 | -125205.2649 | -77706.7602 | -22526.8399 | 137911.4476 | 213480.8862 | 290066.0682 | 367703.5344 | 446430.9672 | 526287.2382 | 607312.4586 | 689548.0309 | 773036.7032 | 857822.6251
| IV | Zysk (strata) netto | PLN | -197977.8941 | -25241.8479 | -20084.366 | -14678.135 | -9011.778 | -3073.3369 | 2677.2931 | 8220.1052 | 14027.9007 | 20113.0815 | 26488.6818 | 33168.3997 | 40166.631 | 47498.5047 | 55179.9204 | 160438.2875 | 75569.4386 | 76585.182 | 77637.4662 | 78727.4327 | 79856.271 | 81025.2204 | 82235.5724 | 83488.6722 | 84785.9219 | 86128.782
| D | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) | PLN | 1445295.9828 | 1375605.5689 | 1302276.6758 | 1225119.3417 | 1143933.6867 | 1058509.3955 | 968625.1725 | 874048.1683 | 774533.3766 | 669822.9997 | 559645.7802 | 443716.2989 | 321734.2349 | 193383.5878 | 58331.8593 | 6.9849e-10 | 7.6189e-10 | 8.2859e-10 | 8.9877e-10 | 9.7262e-10 | 1.0503e-09 | 1.1321e-09 | 1.2181e-09 | 1.3086e-09 | 1.4039e-09 | 1.445e-09
| I | Rezerwy na zobowiązania | PLN | bar: 2018 to 2043
| II | Zobowiązania długoterminowe (1+2) | PLN | 1375605.5689 | 1302276.6758 | 1225119.3417 | 1143933.6867 | 1058509.3955 | 968625.1725 | 874048.1683 | 774533.3766 | 669822.9997 | 559645.7802 | 443716.2989 | 321734.2349 | 193383.5878 | 58331.8593 | 6.9849e-10 | 7.6189e-10 | 8.2859e-10 | 8.9877e-10 | 9.7262e-10 | 1.0503e-09 | 1.1321e-09 | 1.2181e-09 | 1.3086e-09 | 1.4039e-09 | 1.445e-09 | 0
| 1 | Kredyty i pożyczki | PLN | 1375605.5689 | 1302276.6758 | 1225119.3417 | 1143933.6867 | 1058509.3955 | 968625.1725 | 874048.1683 | 774533.3766 | 669822.9997 | 559645.7802 | 443716.2989 | 321734.2349 | 193383.5878 | 58331.8593 | 6.9849e-10 | 7.6189e-10 | 8.2859e-10 | 8.9877e-10 | 9.7262e-10 | 1.0503e-09 | 1.1321e-09 | 1.2181e-09 | 1.3086e-09 | 1.4039e-09 | 1.445e-09 | 0
| 2 | Pozostałe | PLN | bar: 2018 to 2043
| III | Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) | PLN | 69690.414 | 73328.8931 | 77157.3341 | 81185.655 | 85424.2911 | 89884.223 | 94577.0042 | 99514.7917 | 104710.377 | 110177.2195 | 115929.4813 | 121982.064 | 128350.6471 | 135051.7286 | 58331.8593 | -6.3394e-11 | -6.6703e-11 | -7.0186e-11 | -7.385e-11 | -7.7706e-11 | -8.1763e-11 | -8.6031e-11 | -9.0523e-11 | -9.5249e-11 | -4.114e-11 | 1.445e-09
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | PLN | bar: 2018 to 2043
| 2 | Kredyty i pożyczki | PLN | 69690.414 | 73328.8931 | 77157.3341 | 81185.655 | 85424.2911 | 89884.223 | 94577.0042 | 99514.7917 | 104710.377 | 110177.2195 | 115929.4813 | 121982.064 | 128350.6471 | 135051.7286 | 58331.8593 | -6.3394e-11 | -6.6703e-11 | -7.0186e-11 | -7.385e-11 | -7.7706e-11 | -8.1763e-11 | -8.6031e-11 | -9.0523e-11 | -9.5249e-11 | -4.114e-11 | 1.445e-09
| 3 | Pozostałe | PLN | bar: 2018 to 2043
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Przepływy środków pieniężnych
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | PLN
| 1 | Zysk (strata) netto | PLN | -197977.8941 | -25241.8479 | -20084.366 | -14678.135 | -9011.778 | -3073.3369 | 2677.2931 | 8220.1052 | 14027.9007 | 20113.0815 | 26488.6818 | 33168.3997 | 40166.631 | 47498.5047 | 55179.9204 | 160438.2875 | 75569.4386 | 76585.182 | 77637.4662 | 78727.4327 | 79856.271 | 81025.2204 | 82235.5724 | 83488.6722 | 84785.9219 | 86128.782
| 2 | Amortyzacja | PLN | 34587.9042 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Zmiana stanu zapasów | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Zmiana stanu należności | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Inne korekty | PLN
| I | Razem (1+2+3+4+5+6+7) | PLN | -163389.9898 | 95815.8169 | 100973.2989 | 106379.5298 | 112045.8868 | 117984.3279 | 123734.9579 | 129277.7701 | 135085.5655 | 141170.7464 | 147546.3467 | 154226.0645 | 161224.2958 | 168556.1695 | 176237.5852 | 160438.2875 | 75569.4386 | 76585.182 | 77637.4662 | 78727.4327 | 79856.271 | 81025.2204 | 82235.5724 | 83488.6722 | 84785.9219 | 86128.782
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | PLN
| 1 | Rzeczowe aktywa trwałe i WNiP | PLN | -1729395.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Pozostałe aktywa trwałe | PLN
| II | Razem (1+2) | PLN | -1729395.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | PLN
| 1 | Kredyty i pożyczki krótkoterminowe | PLN
§ | 2 | Kredyty i pożyczki długoterminowe | PLN | 1445295.9828 | -69690.414 | -73328.8931 | -77157.3341 | -81185.655 | -85424.2911 | -89884.223 | -94577.0042 | -99514.7917 | -104710.377 | -110177.2195 | -115929.4813 | -121982.064 | -128350.6471 | -135051.7286 | -58331.8593 | 6.3394e-11 | 6.6703e-11 | 7.0186e-11 | 7.385e-11 | 7.7706e-11 | 8.1763e-11 | 8.6031e-11 | 9.0523e-11 | 9.5249e-11 | 4.114e-11
| 3 | Dywidendy | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Wpłaty do kapitału własnego | PLN | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Pozostałe | PLN
| III | Razem (1+2+3+4+5) | PLN | 1520295.9828 | -69690.414 | -73328.8931 | -77157.3341 | -81185.655 | -85424.2911 | -89884.223 | -94577.0042 | -99514.7917 | -104710.377 | -110177.2195 | -115929.4813 | -121982.064 | -128350.6471 | -135051.7286 | -58331.8593 | 6.3394e-11 | 6.6703e-11 | 7.0186e-11 | 7.385e-11 | 7.7706e-11 | 8.1763e-11 | 8.6031e-11 | 9.0523e-11 | 9.5249e-11 | 4.114e-11
| D | Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III) | PLN | -372489.219 | 26125.4029 | 27644.4058 | 29222.1957 | 30860.2318 | 32560.0367 | 33850.7349 | 34700.7659 | 35570.7738 | 36460.3694 | 37369.1272 | 38296.5832 | 39242.2318 | 40205.5225 | 41185.8566 | 102106.4282 | 75569.4386 | 76585.182 | 77637.4662 | 78727.4327 | 79856.271 | 81025.2204 | 82235.5724 | 83488.6722 | 84785.9219 | 86128.782
| E | Środki pieniężne na początek okresu | PLN | 0 | -372489.219 | -346363.8161 | -318719.4103 | -289497.2146 | -258636.9828 | -226076.946 | -192226.2111 | -157525.4452 | -121954.6714 | -85494.302 | -48125.1748 | -9828.5915 | 29413.6403 | 69619.1628 | 110805.0194 | 212911.4476 | 288480.8862 | 365066.0682 | 442703.5344 | 521430.9672 | 601287.2382 | 682312.4586 | 764548.0309 | 848036.7032 | 932822.6251
| F | Środki pieniężne na koniec okresu (D+E) | PLN | -372489.219 | -346363.8161 | -318719.4103 | -289497.2146 | -258636.9828 | -226076.946 | -192226.2111 | -157525.4452 | -121954.6714 | -85494.302 | -48125.1748 | -9828.5915 | 29413.6403 | 69619.1628 | 110805.0194 | 212911.4476 | 288480.8862 | 365066.0682 | 442703.5344 | 521430.9672 | 601287.2382 | 682312.4586 | 764548.0309 | 848036.7032 | 932822.6251 | 1018951.4071
DCF
| 1 | Zysk (strata) netto | PLN | -197977.8941 | -25241.8479 | -20084.366 | -14678.135 | -9011.778 | -3073.3369 | 2677.2931 | 8220.1052 | 14027.9007 | 20113.0815 | 26488.6818 | 33168.3997 | 40166.631 | 47498.5047 | 55179.9204 | 160438.2875 | 75569.4386 | 76585.182 | 77637.4662 | 78727.4327 | 79856.271 | 81025.2204 | 82235.5724 | 83488.6722 | 84785.9219 | 86128.782
| 2 | Amortyzacja | PLN | 34587.9042 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 121057.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Wydatki inwestycyjne na pokrycie kapitału | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Spłata kredytu | PLN | -61309.7505 | -69690.414 | -73328.8931 | -77157.3341 | -81185.655 | -85424.2911 | -89884.223 | -94577.0042 | -99514.7917 | -104710.377 | -110177.2195 | -115929.4813 | -121982.064 | -128350.6471 | -135051.7286 | -58331.8593 | 6.3394e-11 | 6.6703e-11 | 7.0186e-11 | 7.385e-11 | 7.7706e-11 | 8.1763e-11 | 8.6031e-11 | 9.0523e-11 | 9.5249e-11 | 4.114e-11
| 5 | Kapitał obrotowy netto | PLN | -442179.633 | -419692.7091 | -395876.7444 | -370682.8696 | -344061.2739 | -315961.169 | -286803.2153 | -257040.2369 | -226665.0483 | -195671.5214 | -164054.6561 | -131810.6555 | -98937.0068 | -65432.5658 | 52473.1601 | 212911.4476 | 288480.8862 | 365066.0682 | 442703.5344 | 521430.9672 | 601287.2382 | 682312.4586 | 764548.0309 | 848036.7032 | 932822.6251 | 1018951.4071
| 6 | Zmiany w kapitale obrotowym netto | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUMA przepływów pieniężnych | PLN | -224699.7404 | 26125.4029 | 27644.4058 | 29222.1957 | 30860.2318 | 32560.0367 | 33850.7349 | 34700.7659 | 35570.7738 | 36460.3694 | 37369.1272 | 38296.5832 | 39242.2318 | 40205.5225 | 41185.8566 | 102106.4282 | 75569.4386 | 76585.182 | 77637.4662 | 78727.4327 | 79856.271 | 81025.2204 | 82235.5724 | 83488.6722 | 84785.9219 | 86128.782
| 7 | WACC | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166% | 5.166%
| 8 | Współczynnik dyskonta | % | 1 | 0.94834 | 0.89934 | 0.85288 | 0.80882 | 0.76703 | 0.7274 | 0.68982 | 0.65418 | 0.62039 | 0.58834 | 0.55794 | 0.52912 | 0.50178 | 0.47586 | 0.45127 | 0.42796 | 0.40585 | 0.38488 | 0.365 | 0.34614 | 0.32826 | 0.3113 | 0.29522 | 0.27996 | 0.2655
|  | FCFE | PLN | -224699.7404 | 24775.6779 | 24861.7879 | 24923.01 | 24960.2758 | 24974.5477 | 24623.1378 | 23937.3959 | 23269.8565 | 22619.5523 | 21985.6062 | 21367.2223 | 20763.6781 | 20174.3173 | 19598.5431 | 46077.7558 | 32340.5186 | 31081.9374 | 29881.145 | 28735.2196 | 27641.3981 | 26597.0672 | 25599.7543 | 24647.1201 | 23736.9504 | 22867.1494
|  | Skumulowane FCFE |  | -224699.7404 | -199924.0624 | -175062.2745 | -150139.2645 | -125178.9887 | -100204.441 | -75581.3032 | -51643.9073 | -28374.0508 | -5754.4985 | 16231.1077 | 37598.33 | 58362.008 | 78536.3253 | 98134.8685 | 144212.6243 | 176553.1429 | 207635.0803 | 237516.2253 | 266251.4449 | 293892.843 | 320489.9102 | 346089.6645 | 370736.7846 | 394473.735 | 417340.8844
-0.038106

## 6. Rachunek inwestycyjny (hidden)
Projekt Solaris
Rachunek inwestycyjny
L.p. | Pozycja | jedn.
I | Założenia wyceny
1 | Wartość wkładów własnych | PLN | 75000
2 | Koszt kapitału własnego | % | 4.5%
| Stopa wolna od ryzyka | % | 2.5%
| Premia za ryzyko | % | 2%
3 | Wartość zaciągniętych kredytów | PLN | 1484340.624
4 | Oprocentowanie kredytu | % | 5.2%
| WACC - średni ważony koszt kapitału | % | 5.166%
II | Zdyskontowane przepływy pieniężne
| Wartość przepływów pieniężnych po 10 latach | PLN | -218235.8138
| Wartość przepływów pieniężnych po 15 latach | PLN | -116245.3661
| Wartość przepływów pieniężnych po 20 latach | PLN | 50945.648
| Wartość przepływów pieniężnych po 25 latach | PLN | 203473.7574
Note on F16: PC: Na podstawie rentowności 10-letnich obligacji polskiego rządu

## 7. Uniknięte emisje (hidden)
Projekt Solaris
Uniknięta emisja
L.p. | Nazwa | Symbol | Jedn. | Pierwotna wielkość unikniętej emisji | Moc pierwotna [kW] |  | Uniknięta emisja na 1 kW mocy | Moc instalacji [kW] | Całkowita wielkość unikniętej emisji | Uniknięta emisja rocznie | Uniknięta emisja pierwsze 3 lata
1 | Dwutlenek węgla | CO2 | ton | 11215.96 | 570 | 0.812 | 19.6771 | 499.98 | 9838.1679 | 655.8779 | 1967.6336
2 | Tlenek węgla | CO | ton | 11.33 | 570 |  | 0.019877 | 499.98 | 9.9382 | 0.66255 | 1.9876
3 | Tlenek azotu | NOx | ton | 17.59 | 570 |  | 0.03086 | 499.98 | 15.4292 | 1.0286 | 3.0858
4 | Tlenek siarki | SO2 | ton | 18.18 | 570 |  | 0.031895 | 499.98 | 15.9467 | 1.0631 | 3.1893
5 | Pyły | - | ton | 0.78 | 570 |  | 0.0013684 | 499.98 | 0.68418 | 0.045612 | 0.13684

## 8. Wykresy (hidden)
Projekt Solaris
Wykresy
I | Płynność finansowa Inwestycji jako skumulowane środki finansowe
II | Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

## 8. Strategia aukcyjna (hidden)
451.05
| Projekt Solaris | 32.55 | 24.4125 | 16.275 | 16.275 |  | 398.18
| Strategia aukcyjna | 96.91% | 95.36% | 0.93
|  | 347.2 |  |  | -116245.3661 | 50945.648 | 0 | 1484340.624 | 446085.156 | #REF!
L.p. | Pozycja | Licytowana cena e.e. [PLN/MWh] | Dotacja RPO WP | Wsparcie aukcyjne | Net Present Value po 15Y | Net Present Value po 20Y | Przeciętne miesięczne przepływy finansowe netto | Wysokość kredytu | Wysokość wkładu własnego | Wysokość dotacji
I | Scenariusz inwestycyjny 1
1 | Cena referencyjna | 465 | TAK | TAK | 128911.5239 | 261519.5939 | 2165.4691 | 1922919.88 | 110000 | 0
2 | Cena aukcyjna: wysoka | 450.62 | TAK | TAK | 151343.2523 | 283756.4527 | 2280.078 | 1824105.4581 | 100000 | 98814.4219
3 | Cena aukcyjna: średnia | 443.43 | TAK | TAK | 162155.5185 | 294534.9311 | 2363.6865 | 1774698.2472 | 100000 | 148221.6328
4 | Cena aukcyjna: średnio-niska | 432.45 | TAK | TAK | 179057.2131 | 311251.1692 | 2435.8113 | 1699247.4578 | 90000 | 223672.4222
5 | Cena aukcyjna: niska 15Y | 416.8896 | TAK | TAK | 202468.9358 | 334595.7263 | 2616.7551 | 1592321.4113 | 90000 | 330598.4687
6 | Cena aukcyjna: niska 20Y | 389.6258 | TAK | TAK | 243549.8475 | 375587.384 | 2933.79 | 1404974.3814 | 90000 | 517945.4986
7 | Cena aukcyjna: bardzo niska | 347.1961 | TAK | TAK | 307467.0041 | 439671.6893 | 3482.737 | 1113412.1055 | 100000 | 809507.7745
8 | Cena minimalna | 276.0975 | TAK | TAK | 3.4925e-10 | 127195.3496 | 1231.036 | 1113412.1055 | 140000 | 809507.7745
II | Scenariusz inwestycyjny 2
1 | Cena referencyjna | 465 | NIE | TAK | 214042.6636 | 346528.6089 | 2660.8589 | 1922919.88 | 100000 | 0
2 | Cena aukcyjna: wysoka | 450.62 | NIE | TAK | 64735.4157 | 196544.3514 | 1823.1969 | 1922919.88 | 140000 | 0
3 | Cena aukcyjna: średnia | 443.43 | NIE | TAK | 32448.8756 | 163794.777 | 1621.4163 | 1922919.88 | 150000 | 0
4 | Cena aukcyjna: średnio-niska | 432.45 | NIE | TAK | 70070.3902 | 200061.1426 | 1554.451 | 1922919.88 | 110000 | 0
5 | Cena minimalna NPV 15Y | 416.8896 | NIE | TAK | 4.5111e-10 | 128739.5503 | 987.3431 | 1922919.88 | 110000 | 0
6 | Cena minimalna NPV 20Y | 389.6258 | NIE | TAK | -127005.5712 | 5.5297e-10 | 197.1504 | 1922919.88 | 150000 | 0
II | Scenariusz inwestycyjny 3
1 | Cena rynkowa: wysoka | wzrost 4,0% Y/Y | TAK | NIE | -405193.5563 | -219633.8159 | -18.5875 | 1113412.1055 | 460000 | 809507.7745
2 | Cena rynkowa: średnia | wzrost 2,0% Y/Y | TAK | NIE | -530131.3524 | -405571.6178 | 79.8414 | 1113412.1055 | 660000 | 809507.7745
3 | Cena rynkowa: niska | wzrost 0,5% Y/Y | TAK | NIE | -613774.8673 | -524844.8631 | 128.5898 | 1113412.1055 | 790000 | 809507.7745
II | Scenariusz inwestycyjny 4
1 | Cena rynkowa: wysoka | wzrost 4,0% Y/Y | NIE | NIE | -1261279.4455 | -1078320.0556 | 260.9636 | 1922919.88 | 1640000 | 0
2 | Cena rynkowa: średnia | wzrost 2,0% Y/Y | NIE | NIE | -1392894.0714 | -1274379.9803 | 321.379 | 1922919.88 | 1840000 | 0
3 | Cena rynkowa: niska | wzrost 0,5% Y/Y | NIE | NIE | -1479153.6818 | -1397609.7449 | 360.6529 | 1922919.88 | 1970000 | 0

## kalkulator
| Kwota kredytu długoterminowego | PLN | 1484340.624
| Oprocentowanie roczne | % | 5.1%
| Prowizja banku | % | 1.5%
| Długość spłaty kredytu | lata | 15
| Liczba okresów spłaty w roku | # | 12
| Wartość PMT (miesiąc) | PLN | 11815.5386
L.p. | Rata miesięczna | Rata odsetkowa | Rata kapitałowa | Saldo spłat
0 | 22265.1094 | 0 | 0 | 1484340.624
1 | 11815.5386 | 6308.4477 | 5507.091 | 1478833.533
2 | 11815.5386 | 6285.0425 | 5530.4961 | 1473303.0369
3 | 11815.5386 | 6261.5379 | 5554.0007 | 1467749.0361
4 | 11815.5386 | 6237.9334 | 5577.6052 | 1462171.4309
5 | 11815.5386 | 6214.2286 | 5601.3101 | 1456570.1208
6 | 11815.5386 | 6190.423 | 5625.1156 | 1450945.0052
7 | 11815.5386 | 6166.5163 | 5649.0224 | 1445295.9828
8 | 11815.5386 | 6142.5079 | 5673.0307 | 1439622.9521
9 | 11815.5386 | 6118.3975 | 5697.1411 | 1433925.811
10 | 11815.5386 | 6094.1847 | 5721.3539 | 1428204.4571
11 | 11815.5386 | 6069.8689 | 5745.6697 | 1422458.7874
12 | 11815.5386 | 6045.4498 | 5770.0888 | 1416688.6986
13 | 11815.5386 | 6020.927 | 5794.6117 | 1410894.0869
14 | 11815.5386 | 5996.2999 | 5819.2388 | 1405074.8481
15 | 11815.5386 | 5971.5681 | 5843.9705 | 1399230.8776
16 | 11815.5386 | 5946.7312 | 5868.8074 | 1393362.0702
17 | 11815.5386 | 5921.7888 | 5893.7498 | 1387468.3203
18 | 11815.5386 | 5896.7404 | 5918.7983 | 1381549.522
19 | 11815.5386 | 5871.5855 | 5943.9532 | 1375605.5689
20 | 11815.5386 | 5846.3237 | 5969.215 | 1369636.3539
21 | 11815.5386 | 5820.9545 | 5994.5841 | 1363641.7697
22 | 11815.5386 | 5795.4775 | 6020.0611 | 1357621.7086
23 | 11815.5386 | 5769.8923 | 6045.6464 | 1351576.0622
24 | 11815.5386 | 5744.1983 | 6071.3404 | 1345504.7219
25 | 11815.5386 | 5718.3951 | 6097.1436 | 1339407.5783
26 | 11815.5386 | 5692.4822 | 6123.0564 | 1333284.5218
27 | 11815.5386 | 5666.4592 | 6149.0794 | 1327135.4424
28 | 11815.5386 | 5640.3256 | 6175.213 | 1320960.2294
29 | 11815.5386 | 5614.081 | 6201.4577 | 1314758.7717
30 | 11815.5386 | 5587.7248 | 6227.8139 | 1308530.9579
31 | 11815.5386 | 5561.2566 | 6254.2821 | 1302276.6758
32 | 11815.5386 | 5534.6759 | 6280.8628 | 1295995.813
33 | 11815.5386 | 5507.9822 | 6307.5564 | 1289688.2566
34 | 11815.5386 | 5481.1751 | 6334.3636 | 1283353.893
35 | 11815.5386 | 5454.254 | 6361.2846 | 1276992.6084
36 | 11815.5386 | 5427.2186 | 6388.3201 | 1270604.2884
37 | 11815.5386 | 5400.0682 | 6415.4704 | 1264188.818
38 | 11815.5386 | 5372.8025 | 6442.7362 | 1257746.0818
39 | 11815.5386 | 5345.4208 | 6470.1178 | 1251275.964
40 | 11815.5386 | 5317.9228 | 6497.6158 | 1244778.3482
41 | 11815.5386 | 5290.308 | 6525.2307 | 1238253.1175
42 | 11815.5386 | 5262.5757 | 6552.9629 | 1231700.1546
43 | 11815.5386 | 5234.7257 | 6580.813 | 1225119.3417
44 | 11815.5386 | 5206.7572 | 6608.7814 | 1218510.5602
45 | 11815.5386 | 5178.6699 | 6636.8688 | 1211873.6914
46 | 11815.5386 | 5150.4632 | 6665.0755 | 1205208.616
47 | 11815.5386 | 5122.1366 | 6693.402 | 1198515.214
48 | 11815.5386 | 5093.6897 | 6721.849 | 1191793.365
49 | 11815.5386 | 5065.1218 | 6750.4168 | 1185042.9481
50 | 11815.5386 | 5036.4325 | 6779.1061 | 1178263.842
51 | 11815.5386 | 5007.6213 | 6807.9173 | 1171455.9247
52 | 11815.5386 | 4978.6877 | 6836.851 | 1164619.0737
53 | 11815.5386 | 4949.6311 | 6865.9076 | 1157753.1662
54 | 11815.5386 | 4920.451 | 6895.0877 | 1150858.0785
55 | 11815.5386 | 4891.1468 | 6924.3918 | 1143933.6867
56 | 11815.5386 | 4861.7182 | 6953.8205 | 1136979.8662
57 | 11815.5386 | 4832.1644 | 6983.3742 | 1129996.492
58 | 11815.5386 | 4802.4851 | 7013.0536 | 1122983.4384
59 | 11815.5386 | 4772.6796 | 7042.859 | 1115940.5794
60 | 11815.5386 | 4742.7475 | 7072.7912 | 1108867.7882
61 | 11815.5386 | 4712.6881 | 7102.8505 | 1101764.9377
62 | 11815.5386 | 4682.501 | 7133.0377 | 1094631.9
63 | 11815.5386 | 4652.1856 | 7163.3531 | 1087468.5469
64 | 11815.5386 | 4621.7413 | 7193.7973 | 1080274.7496
65 | 11815.5386 | 4591.1677 | 7224.371 | 1073050.3787
66 | 11815.5386 | 4560.4641 | 7255.0745 | 1065795.3041
67 | 11815.5386 | 4529.63 | 7285.9086 | 1058509.3955
68 | 11815.5386 | 4498.6649 | 7316.8737 | 1051192.5218
69 | 11815.5386 | 4467.5682 | 7347.9704 | 1043844.5514
70 | 11815.5386 | 4436.3393 | 7379.1993 | 1036465.3521
71 | 11815.5386 | 4404.9777 | 7410.5609 | 1029054.7912
72 | 11815.5386 | 4373.4829 | 7442.0558 | 1021612.7354
73 | 11815.5386 | 4341.8541 | 7473.6845 | 1014139.0509
74 | 11815.5386 | 4310.091 | 7505.4477 | 1006633.6032
75 | 11815.5386 | 4278.1928 | 7537.3458 | 999096.2574
76 | 11815.5386 | 4246.1591 | 7569.3796 | 991526.8778
77 | 11815.5386 | 4213.9892 | 7601.5494 | 983925.3284
78 | 11815.5386 | 4181.6826 | 7633.856 | 976291.4724
79 | 11815.5386 | 4149.2388 | 7666.2999 | 968625.1725
80 | 11815.5386 | 4116.657 | 7698.8817 | 960926.2909
81 | 11815.5386 | 4083.9367 | 7731.6019 | 953194.689
82 | 11815.5386 | 4051.0774 | 7764.4612 | 945430.2277
83 | 11815.5386 | 4018.0785 | 7797.4602 | 937632.7676
84 | 11815.5386 | 3984.9393 | 7830.5994 | 929802.1682
85 | 11815.5386 | 3951.6592 | 7863.8794 | 921938.2888
86 | 11815.5386 | 3918.2377 | 7897.3009 | 914040.9878
87 | 11815.5386 | 3884.6742 | 7930.8644 | 906110.1234
88 | 11815.5386 | 3850.968 | 7964.5706 | 898145.5528
89 | 11815.5386 | 3817.1186 | 7998.42 | 890147.1327
90 | 11815.5386 | 3783.1253 | 8032.4133 | 882114.7194
91 | 11815.5386 | 3748.9876 | 8066.5511 | 874048.1683
92 | 11815.5386 | 3714.7047 | 8100.8339 | 865947.3344
93 | 11815.5386 | 3680.2762 | 8135.2625 | 857812.0719
94 | 11815.5386 | 3645.7013 | 8169.8373 | 849642.2346
95 | 11815.5386 | 3610.9795 | 8204.5591 | 841437.6754
96 | 11815.5386 | 3576.1101 | 8239.4285 | 833198.2469
97 | 11815.5386 | 3541.0925 | 8274.4461 | 824923.8008
98 | 11815.5386 | 3505.9262 | 8309.6125 | 816614.1883
99 | 11815.5386 | 3470.6103 | 8344.9283 | 808269.26
100 | 11815.5386 | 3435.1444 | 8380.3943 | 799888.8657
101 | 11815.5386 | 3399.5277 | 8416.011 | 791472.8547
102 | 11815.5386 | 3363.7596 | 8451.779 | 783021.0757
103 | 11815.5386 | 3327.8396 | 8487.6991 | 774533.3766
104 | 11815.5386 | 3291.7669 | 8523.7718 | 766009.6048
105 | 11815.5386 | 3255.5408 | 8559.9978 | 757449.607
106 | 11815.5386 | 3219.1608 | 8596.3778 | 748853.2292
107 | 11815.5386 | 3182.6262 | 8632.9124 | 740220.3168
108 | 11815.5386 | 3145.9363 | 8669.6023 | 731550.7145
109 | 11815.5386 | 3109.0905 | 8706.4481 | 722844.2664
110 | 11815.5386 | 3072.0881 | 8743.4505 | 714100.8159
111 | 11815.5386 | 3034.9285 | 8780.6102 | 705320.2057
112 | 11815.5386 | 2997.6109 | 8817.9278 | 696502.2779
113 | 11815.5386 | 2960.1347 | 8855.404 | 687646.8739
114 | 11815.5386 | 2922.4992 | 8893.0394 | 678753.8345
115 | 11815.5386 | 2884.7038 | 8930.8348 | 669822.9997
116 | 11815.5386 | 2846.7477 | 8968.7909 | 660854.2088
117 | 11815.5386 | 2808.6304 | 9006.9083 | 651847.3005
118 | 11815.5386 | 2770.351 | 9045.1876 | 642802.1129
119 | 11815.5386 | 2731.909 | 9083.6297 | 633718.4832
120 | 11815.5386 | 2693.3036 | 9122.2351 | 624596.2481
121 | 11815.5386 | 2654.5341 | 9161.0046 | 615435.2436
122 | 11815.5386 | 2615.5998 | 9199.9389 | 606235.3047
123 | 11815.5386 | 2576.5 | 9239.0386 | 596996.2661
124 | 11815.5386 | 2537.2341 | 9278.3045 | 587717.9616
125 | 11815.5386 | 2497.8013 | 9317.7373 | 578400.2243
126 | 11815.5386 | 2458.201 | 9357.3377 | 569042.8866
127 | 11815.5386 | 2418.4323 | 9397.1064 | 559645.7802
128 | 11815.5386 | 2378.4946 | 9437.0441 | 550208.7361
129 | 11815.5386 | 2338.3871 | 9477.1515 | 540731.5846
130 | 11815.5386 | 2298.1092 | 9517.4294 | 531214.1552
131 | 11815.5386 | 2257.6602 | 9557.8785 | 521656.2767
132 | 11815.5386 | 2217.0392 | 9598.4995 | 512057.7773
133 | 11815.5386 | 2176.2456 | 9639.2931 | 502418.4842
134 | 11815.5386 | 2135.2786 | 9680.2601 | 492738.2241
135 | 11815.5386 | 2094.1375 | 9721.4012 | 483016.8229
136 | 11815.5386 | 2052.8215 | 9762.7171 | 473254.1057
137 | 11815.5386 | 2011.3299 | 9804.2087 | 463449.897
138 | 11815.5386 | 1969.6621 | 9845.8766 | 453604.0205
139 | 11815.5386 | 1927.8171 | 9887.7216 | 443716.2989
140 | 11815.5386 | 1885.7943 | 9929.7444 | 433786.5545
141 | 11815.5386 | 1843.5929 | 9971.9458 | 423814.6087
142 | 11815.5386 | 1801.2121 | 10014.3266 | 413800.2822
143 | 11815.5386 | 1758.6512 | 10056.8874 | 403743.3947
144 | 11815.5386 | 1715.9094 | 10099.6292 | 393643.7655
145 | 11815.5386 | 1672.986 | 10142.5526 | 383501.2129
146 | 11815.5386 | 1629.8802 | 10185.6585 | 373315.5544
147 | 11815.5386 | 1586.5911 | 10228.9475 | 363086.6069
148 | 11815.5386 | 1543.1181 | 10272.4206 | 352814.1863
149 | 11815.5386 | 1499.4603 | 10316.0784 | 342498.1079
150 | 11815.5386 | 1455.617 | 10359.9217 | 332138.1863
151 | 11815.5386 | 1411.5873 | 10403.9514 | 321734.2349
152 | 11815.5386 | 1367.3705 | 10448.1681 | 311286.0668
153 | 11815.5386 | 1322.9658 | 10492.5729 | 300793.4939
154 | 11815.5386 | 1278.3723 | 10537.1663 | 290256.3276
155 | 11815.5386 | 1233.5894 | 10581.9493 | 279674.3783
156 | 11815.5386 | 1188.6161 | 10626.9225 | 269047.4558
157 | 11815.5386 | 1143.4517 | 10672.087 | 258375.3689
158 | 11815.5386 | 1098.0953 | 10717.4433 | 247657.9255
159 | 11815.5386 | 1052.5462 | 10762.9925 | 236894.9331
160 | 11815.5386 | 1006.8035 | 10808.7352 | 226086.1979
161 | 11815.5386 | 960.8663 | 10854.6723 | 215231.5256
162 | 11815.5386 | 914.734 | 10900.8047 | 204330.7209
163 | 11815.5386 | 868.4056 | 10947.1331 | 193383.5878
164 | 11815.5386 | 821.8802 | 10993.6584 | 182389.9294
165 | 11815.5386 | 775.1572 | 11040.3814 | 171349.548
166 | 11815.5386 | 728.2356 | 11087.3031 | 160262.2449
167 | 11815.5386 | 681.1145 | 11134.4241 | 149127.8208
168 | 11815.5386 | 633.7932 | 11181.7454 | 137946.0754
169 | 11815.5386 | 586.2708 | 11229.2678 | 126716.8076
170 | 11815.5386 | 538.5464 | 11276.9922 | 115439.8154
171 | 11815.5386 | 490.6192 | 11324.9194 | 104114.896
172 | 11815.5386 | 442.4883 | 11373.0503 | 92741.8456
173 | 11815.5386 | 394.1528 | 11421.3858 | 81320.4598
174 | 11815.5386 | 345.612 | 11469.9267 | 69850.5331
175 | 11815.5386 | 296.8648 | 11518.6739 | 58331.8593
176 | 11815.5386 | 247.9104 | 11567.6282 | 46764.231
177 | 11815.5386 | 198.748 | 11616.7907 | 35147.4404
178 | 11815.5386 | 149.3766 | 11666.162 | 23481.2783
179 | 11815.5386 | 99.7954 | 11715.7432 | 11765.5351
180 | 11815.5386 | 50.0035 | 11765.5351 | 1.1787e-09
181 | 0 | 5.0095e-12 | -5.0095e-12 | 1.1837e-09
182 | 0 | 5.0308e-12 | -5.0308e-12 | 1.1887e-09
183 | 0 | 5.0522e-12 | -5.0522e-12 | 1.1938e-09
184 | 0 | 5.0736e-12 | -5.0736e-12 | 1.1989e-09
185 | 0 | 5.0952e-12 | -5.0952e-12 | 1.204e-09
186 | 0 | 5.1169e-12 | -5.1169e-12 | 1.2091e-09
187 | 0 | 5.1386e-12 | -5.1386e-12 | 1.2142e-09
188 | 0 | 5.1604e-12 | -5.1604e-12 | 1.2194e-09
189 | 0 | 5.1824e-12 | -5.1824e-12 | 1.2246e-09
190 | 0 | 5.2044e-12 | -5.2044e-12 | 1.2298e-09
191 | 0 | 5.2265e-12 | -5.2265e-12 | 1.235e-09
192 | 0 | 5.2487e-12 | -5.2487e-12 | 1.2402e-09
193 | 0 | 5.271e-12 | -5.271e-12 | 1.2455e-09
194 | 0 | 5.2934e-12 | -5.2934e-12 | 1.2508e-09
195 | 0 | 5.3159e-12 | -5.3159e-12 | 1.2561e-09
196 | 0 | 5.3385e-12 | -5.3385e-12 | 1.2615e-09
197 | 0 | 5.3612e-12 | -5.3612e-12 | 1.2668e-09
198 | 0 | 5.384e-12 | -5.384e-12 | 1.2722e-09
199 | 0 | 5.4069e-12 | -5.4069e-12 | 1.2776e-09
200 | 0 | 5.4299e-12 | -5.4299e-12 | 1.283e-09
201 | 0 | 5.4529e-12 | -5.4529e-12 | 1.2885e-09
202 | 0 | 5.4761e-12 | -5.4761e-12 | 1.294e-09
203 | 0 | 5.4994e-12 | -5.4994e-12 | 1.2995e-09
204 | 0 | 5.5228e-12 | -5.5228e-12 | 1.305e-09
205 | 0 | 5.5462e-12 | -5.5462e-12 | 1.3105e-09
206 | 0 | 5.5698e-12 | -5.5698e-12 | 1.3161e-09
207 | 0 | 5.5935e-12 | -5.5935e-12 | 1.3217e-09
208 | 0 | 5.6173e-12 | -5.6173e-12 | 1.3273e-09
209 | 0 | 5.6411e-12 | -5.6411e-12 | 1.333e-09
210 | 0 | 5.6651e-12 | -5.6651e-12 | 1.3386e-09
211 | 0 | 5.6892e-12 | -5.6892e-12 | 1.3443e-09
212 | 0 | 5.7134e-12 | -5.7134e-12 | 1.35e-09
213 | 0 | 5.7376e-12 | -5.7376e-12 | 1.3558e-09
214 | 0 | 5.762e-12 | -5.762e-12 | 1.3615e-09
215 | 0 | 5.7865e-12 | -5.7865e-12 | 1.3673e-09
216 | 0 | 5.8111e-12 | -5.8111e-12 | 1.3731e-09
217 | 0 | 5.8358e-12 | -5.8358e-12 | 1.379e-09
218 | 0 | 5.8606e-12 | -5.8606e-12 | 1.3848e-09
219 | 0 | 5.8855e-12 | -5.8855e-12 | 1.3907e-09
220 | 0 | 5.9105e-12 | -5.9105e-12 | 1.3966e-09
221 | 0 | 5.9356e-12 | -5.9356e-12 | 1.4026e-09
222 | 0 | 5.9609e-12 | -5.9609e-12 | 1.4085e-09
223 | 0 | 5.9862e-12 | -5.9862e-12 | 1.4145e-09
224 | 0 | 6.0116e-12 | -6.0116e-12 | 1.4205e-09
225 | 0 | 6.0372e-12 | -6.0372e-12 | 1.4266e-09
226 | 0 | 6.0629e-12 | -6.0629e-12 | 1.4326e-09
227 | 0 | 6.0886e-12 | -6.0886e-12 | 1.4387e-09
228 | 0 | 6.1145e-12 | -6.1145e-12 | 1.4448e-09
229 | 0 | 6.1405e-12 | -6.1405e-12 | 1.451e-09
230 | 0 | 6.1666e-12 | -6.1666e-12 | 1.4571e-09
231 | 0 | 6.1928e-12 | -6.1928e-12 | 1.4633e-09
232 | 0 | 6.2191e-12 | -6.2191e-12 | 1.4695e-09
233 | 0 | 6.2455e-12 | -6.2455e-12 | 1.4758e-09
234 | 0 | 6.2721e-12 | -6.2721e-12 | 1.4821e-09
235 | 0 | 6.2987e-12 | -6.2987e-12 | 1.4884e-09
236 | 0 | 6.3255e-12 | -6.3255e-12 | 1.4947e-09
237 | 0 | 6.3524e-12 | -6.3524e-12 | 1.501e-09
238 | 0 | 6.3794e-12 | -6.3794e-12 | 1.5074e-09
239 | 0 | 6.4065e-12 | -6.4065e-12 | 1.5138e-09
240 | 0 | 6.4337e-12 | -6.4337e-12 | 1.5203e-09
241 | 0 | 6.4611e-12 | -6.4611e-12 | 1.5267e-09
242 | 0 | 6.4885e-12 | -6.4885e-12 | 1.5332e-09
243 | 0 | 6.5161e-12 | -6.5161e-12 | 1.5397e-09
244 | 0 | 6.5438e-12 | -6.5438e-12 | 1.5463e-09
245 | 0 | 6.5716e-12 | -6.5716e-12 | 1.5528e-09
246 | 0 | 6.5995e-12 | -6.5995e-12 | 1.5594e-09
247 | 0 | 6.6276e-12 | -6.6276e-12 | 1.5661e-09
248 | 0 | 6.6558e-12 | -6.6558e-12 | 1.5727e-09
249 | 0 | 6.684e-12 | -6.684e-12 | 1.5794e-09
250 | 0 | 6.7125e-12 | -6.7125e-12 | 1.5861e-09
251 | 0 | 6.741e-12 | -6.741e-12 | 1.5929e-09
252 | 0 | 6.7696e-12 | -6.7696e-12 | 1.5996e-09
253 | 0 | 6.7984e-12 | -6.7984e-12 | 1.6064e-09
254 | 0 | 6.8273e-12 | -6.8273e-12 | 1.6132e-09
255 | 0 | 6.8563e-12 | -6.8563e-12 | 1.6201e-09
256 | 0 | 6.8854e-12 | -6.8854e-12 | 1.627e-09
257 | 0 | 6.9147e-12 | -6.9147e-12 | 1.6339e-09
258 | 0 | 6.9441e-12 | -6.9441e-12 | 1.6408e-09
259 | 0 | 6.9736e-12 | -6.9736e-12 | 1.6478e-09
260 | 0 | 7.0032e-12 | -7.0032e-12 | 1.6548e-09
261 | 0 | 7.033e-12 | -7.033e-12 | 1.6619e-09
262 | 0 | 7.0629e-12 | -7.0629e-12 | 1.6689e-09
263 | 0 | 7.0929e-12 | -7.0929e-12 | 1.676e-09
264 | 0 | 7.1231e-12 | -7.1231e-12 | 1.6831e-09
265 | 0 | 7.1533e-12 | -7.1533e-12 | 1.6903e-09
266 | 0 | 7.1837e-12 | -7.1837e-12 | 1.6975e-09
267 | 0 | 7.2143e-12 | -7.2143e-12 | 1.7047e-09
268 | 0 | 7.2449e-12 | -7.2449e-12 | 1.7119e-09
269 | 0 | 7.2757e-12 | -7.2757e-12 | 1.7192e-09
270 | 0 | 7.3066e-12 | -7.3066e-12 | 1.7265e-09
271 | 0 | 7.3377e-12 | -7.3377e-12 | 1.7339e-09
272 | 0 | 7.3689e-12 | -7.3689e-12 | 1.7412e-09
273 | 0 | 7.4002e-12 | -7.4002e-12 | 1.7486e-09
274 | 0 | 7.4317e-12 | -7.4317e-12 | 1.7561e-09
275 | 0 | 7.4632e-12 | -7.4632e-12 | 1.7635e-09
276 | 0 | 7.495e-12 | -7.495e-12 | 1.771e-09
277 | 0 | 7.5268e-12 | -7.5268e-12 | 1.7785e-09
278 | 0 | 7.5588e-12 | -7.5588e-12 | 1.7861e-09
279 | 0 | 7.5909e-12 | -7.5909e-12 | 1.7937e-09
280 | 0 | 7.6232e-12 | -7.6232e-12 | 1.8013e-09
281 | 0 | 7.6556e-12 | -7.6556e-12 | 1.809e-09
282 | 0 | 7.6881e-12 | -7.6881e-12 | 1.8167e-09
283 | 0 | 7.7208e-12 | -7.7208e-12 | 1.8244e-09
284 | 0 | 7.7536e-12 | -7.7536e-12 | 1.8321e-09
285 | 0 | 7.7866e-12 | -7.7866e-12 | 1.8399e-09
286 | 0 | 7.8197e-12 | -7.8197e-12 | 1.8477e-09
287 | 0 | 7.8529e-12 | -7.8529e-12 | 1.8556e-09
288 | 0 | 7.8863e-12 | -7.8863e-12 | 1.8635e-09
289 | 0 | 7.9198e-12 | -7.9198e-12 | 1.8714e-09
290 | 0 | 7.9534e-12 | -7.9534e-12 | 1.8793e-09
291 | 0 | 7.9872e-12 | -7.9872e-12 | 1.8873e-09
292 | 0 | 8.0212e-12 | -8.0212e-12 | 1.8954e-09
293 | 0 | 8.0553e-12 | -8.0553e-12 | 1.9034e-09
294 | 0 | 8.0895e-12 | -8.0895e-12 | 1.9115e-09
295 | 0 | 8.1239e-12 | -8.1239e-12 | 1.9196e-09
296 | 0 | 8.1584e-12 | -8.1584e-12 | 1.9278e-09
297 | 0 | 8.1931e-12 | -8.1931e-12 | 1.936e-09
298 | 0 | 8.2279e-12 | -8.2279e-12 | 1.9442e-09
299 | 0 | 8.2629e-12 | -8.2629e-12 | 1.9525e-09
300 | 0 | 8.298e-12 | -8.298e-12 | 1.9608e-09